## Sheet1
Rb. | Županija | Turistička zajednica | Naziv projekta | Kratki opis predmeta projekta | Kratki opis svrhe projekta | Način doprinosa ostvarenju pokazatelja održivosti | Nositelj provedbe projekta | Lokacija provedbe projekta (grad/općina) | Planirani početak provedbe projekta | Planirani završetak provedbe projekta | Ključne točke ostvarenja projekta | Planirani rokovi postignuća ključnih točka ostvarenja projekta | Ukupno procijenjena vrijednost projekta | Iznos vlastitog financiranja | Ostali mogući izvori financiranja | Imovinsko - pravni odnosi | Osnova za raspolaganje nekretninama | Status izrade potrebne studijske dokumentacije |  |  | Status izrade potrebne projektne dokumentacije |  |  |  |  | PROJEKTI OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA RAZVOJ DESTINACIJE | [5 empty] | Napomena
[18 empty] | Postoji li u trenutku ispunjavanja upitnika izrađen profil projekta? | Postoji li u trenutku popunjavanja upitnika izrađena studija predizvodljivosti i/ili studija izvedivosti? | Postoji li u trenutku popunjavanja upitnika izrađena CBA? | Postoji li u trenutku ispunjavanja upitnika izrađen idejni projekt? | Da li je u trenutku ispunjavanja upitnika ishodovana lokacijska dozvola? | Postoji li u trenutku ispunjavanja upitnika izrađen glavni projekt? | Da li se projekt može graditi prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima? | Da li je u trenutku ispunjavanja upitnika ishodovana građevinska dozvola? | Da li se radi o projektu od posebnog značaja za razvoj destinacije (DA/NE) | Navesti način doprinosa strateškom/posebnom cilju | Navesti na koji način projekt predviđa značajan i mjerljiv, izravni ili neizravni pozitivni financijski učinak na sektor turizma i povezane sektore | Projekt od posebnog značaja započinje s provedbom u razdoblju važenja plana upravljanja destinacijom kojim je predviđen | Projekt od posebnog značaja ima minimalno izrađenu studijsku/projektnu dokumentaciju prema propisu kojim se regulira odobravanje investicijskih projekata za koje obveze preuzimaju proračunski korisnici jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave? | Projekt od posebnog značaja prelazi minimalnu vrijednost od 1.000.000,00 EUR
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33.
1. | I ZAGREBAČKA | Turistička zajednica Zagrebačke županije | Projekt C1.1. Razvoj inicijativa i projekata za promociju održivog i regenerativnog turizma i jačanje prepoznatljivosti destinacije | Predmet projekta je razvoj, priprema i provedba inicijativa, programa, promotivnih aktivnosti i konkretnih projektnih prijedloga kojima se destinacija pozicionira kao održiva, odgovorna i regenerativna turistička destinacija. Projekt obuhvaća osmišljavanje tematskih turističkih proizvoda, interpretacijskih sadržaja, edukativnih i promotivnih kampanja, suradničkih programa s lokalnim dionicima te aktivnosti koje naglašavaju očuvanje prirodne i kulturne baštine, odgovorno korištenje resursa, kvalitetu doživljaja i uključivanje lokalne zajednice. | Svrha projekta je povećati prepoznatljivost destinacije kao održive turističke destinacije, potaknuti razvoj kvalitetnijih i sadržajnijih turističkih doživljaja te usmjeriti turističku ponudu prema modelu koji donosi koristi lokalnoj zajednici, gospodarstvu i okolišu. Projektom se nastoji poticati turizam manje ovisan o vršnim sezonskim opterećenjima, jačati autentičnost destinacije, povećati zadovoljstvo posjetitelja i stanovništva te stvoriti temelje za razvoj turističkih proizvoda koji doprinose očuvanju prostora, identiteta i resursa destinacije. | Projekt doprinosi ostvarenju pokazatelja održivosti kroz usmjeravanje razvoja turizma prema kvaliteti, ravnomjernijoj raspodjeli turističkih tokova, boljem upravljanju resursima i većem zadovoljstvu lokalne zajednice i posjetitelja. Poseban doprinos očekuje se kod pokazatelja: 1. Broj turističkih noćenja na stotinu stalnih stanovnika u vrhu turističke sezone – razvojem sadržaja i promocijom izvan glavne sezone projekt će doprinijeti smanjenju pritiska u razdoblju najvećeg opterećenja. 2. Zadovoljstvo lokalnog stanovništva turizmom – uključivanjem lokalnih dionika, jačanjem lokalne koristi od turizma i promicanjem odgovornog ponašanja posjetitelja projekt doprinosi većem prihvaćanju turizma među stanovništvom. 3. Zadovoljstvo cjelokupnim boravkom u destinaciji – kvalitetniji, autentični i bolje interpretirani sadržaji će povećati zadovoljstvo turista i ukupnu vrijednost boravka. 4. Udio atrakcija pristupačnih osobama s invaliditetom – pri razvoju inicijativa i projekata u obzir će se uzeti elementi pristupačnosti, uključive interpretacije i prilagodbe pojedinih sadržaja. 6. Omjer potrošnje vode po turističkom noćenju u odnosu na prosječnu potrošnju vode po stalnom stanovniku destinacije – promotivne i edukativne aktivnosti poticat će racionalno korištenje vode među turistima i pružateljima usluga. 7. Omjer količine komunalnog otpada nastale po noćenju turista i količine otpada koje generira stanovništvo u destinaciji – projekt će uključivati kampanje odgovornog ponašanja, smanjenja otpada, ponovne uporabe i pravilnog odvajanja otpada. 8. Udio zaštićenih područja u destinaciji u ukupnoj površini destinacije – projekt će doprinijeti boljoj valorizaciji i interpretaciji zaštićenih područja, uz naglasak na očuvanje i odgovorno korištenje. 9. Omjer potrošnje električne energije po turističkom noćenju u odnosu na potrošnju električne energije stalnog stanovništva destinacije – edukacijom dionika i posjetitelja te promocijom energetski odgovornog poslovanja projekt će poticati smanjenje potrošnje energije. 10. Uspostavljen sustav za prilagodbu klimatskim promjenama i procjenu rizika – razvoj regenerativnih inicijativa uključivat će elemente klimatske otpornosti, očuvanja zelenih površina, odgovornog planiranja aktivnosti i informiranja dionika o klimatskim rizicima. 11. Ukupan broj dolazaka turista u mjesecu s najvećim opterećenjem – promocijom proizvoda izvan glavne sezone projekt će doprinijeti uravnoteženijoj raspodjeli dolazaka tijekom godine. 12. Prosječna duljina boravka turista u destinaciji – razvojem dodatnih sadržaja, tematskih ruta, događanja i interpretacijskih programa projekt će potaknuti dulji boravak turista. 13. Ukupan broj zaposlenih u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – razvoj kvalitetnije i raznovrsnije ponude doprinosi stabilnijoj potražnji i zapošljavanju, osobito izvan glavne sezone. 14. Poslovni prihod gospodarskih subjekata u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – jačanje prepoznatljivosti destinacije i razvoj održivih proizvoda povećava vrijednost turističke potrošnje. 15. Identifikacija i klasifikacija turističkih atrakcija – projekt će uključivati mapiranje, vrednovanje i tematsko povezivanje atrakcija u održive turističke proizvode. 16. Status implementacije aktivnosti iz plana upravljanja destinacijom – provedbom projekta izravno se doprinosi realizaciji mjera i aktivnosti definiranih Planom upravljanja destinacijom. 17. Broj ostvarenih noćenja u smještaju u destinaciji po hektaru izrađenog građevinskog područja JLS – razvojem kvalitativnih, a ne isključivo kvantitativnih oblika turizma, projekt će doprinijeti boljem upravljanju prostornim opterećenjem i racionalnijem korištenju postojećih kapaciteta. Pokazatelj 5. Broj organiziranih turističkih ambulanti nije izravni fokus ovog projekta, ali projekt će neizravno doprinijeti boljem informiranju posjetitelja o dostupnim zdravstvenim i sigurnosnim uslugama u destinaciji. | Turistička zajednica Zagrebačke županije | Zagrebačka županija | 2026. | 2028. | 1. Analiza postojećih promotivnih aktivnosti, turističkih proizvoda i percepcije destinacije u kontekstu održivog i regenerativnog turizma. 2. Identifikacija lokalnih resursa, atrakcija, dionika i tema pogodnih za razvoj održivih turističkih inicijativa. 3. Definiranje prioritetnih inicijativa i projektnih prijedloga za promociju održivog i regenerativnog turizma. 4. Uključivanje lokalnih dionika, uključujući javni sektor, turističke subjekte, udruge, ustanove, lokalno stanovništvo i druge relevantne partnere. 5. Razvoj komunikacijskih i promotivnih materijala usmjerenih na održivost, odgovorno ponašanje posjetitelja i autentične doživljaje destinacije. 6. Priprema i provedba pilot-aktivnosti, tematskih programa, kampanja ili događanja povezanih s održivim i regenerativnim turizmom. 7. Praćenje učinaka provedbe kroz pokazatelje održivosti, povratne informacije dionika, zadovoljstvo posjetitelja i reakcije lokalne zajednice. 8. Ažuriranje i nadogradnja inicijativa na temelju rezultata provedbe i identificiranih potreba destinacije. | 1. Analiza postojećeg stanja i promotivnih aktivnosti: 2026. 2. Identifikacija resursa, atrakcija i dionika: u 2027. 3. Definiranje prioritetnih inicijativa i projektnih prijedloga: 2027. 4. Uključivanje lokalnih dionika i uspostava suradničkog modela: kontinuirano. 5. Izrada komunikacijskih i promotivnih materijala: 2027., 2028. 6. Provedba pilot-aktivnosti, kampanja ili tematskih programa: 2027.-2028. 7. Praćenje učinaka i evaluacija: kontinuiranoe 8. Nadogradnja i širenje inicijativa: kontinuirano. | 700.000,00 EUR (Ovisno o konačnom opsegu aktivnosti, broju uključenih dionika, razini promotivnih, organizacijskih i drugih ulaganja, potrebi za izradom projektne i tehničke dokumentacije, razvojem digitalnih alata, provedbom edukacija, pilot-programa, manifestacija i kampanja te mogućnostima financiranja iz lokalnih, nacionalnih i EU izvora. Vrijednost se odnosi na krovni višegodišnji planski projekt, koji može obuhvatiti više pojedinačnih aktivnosti, inicijativa i podprojekata.) | ovisi o pojedinom projektu/inicijativi | EU fondovi, programi i natječaji; nacionalni, županijski, lokalni natječaji; državni proračun | Neriješeni | Nisu riješeni imovinsko - pravni odnosi | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
2. | I ZAGREBAČKA | Turistička zajednica Zagrebačke županije | Projekt C2.1. Razvoj inicijativa i projekata za jačanje upravljanja održivim turizmom | Predmet projekta je razvoj, priprema i provedba inicijativa, modela suradnje, upravljačkih alata i projektnih prijedloga kojima se unapređuje sustavno, odgovorno i podatkovno utemeljeno upravljanje turizmom u destinaciji. Projekt obuhvaća jačanje koordinacije među dionicima, uspostavu i unapređenje mehanizama praćenja pokazatelja održivosti, razvoj procedura za donošenje odluka, pripremu stručnih podloga, edukaciju dionika te provedbu aktivnosti koje omogućuju učinkovitije upravljanje turističkim razvojem, opterećenjem prostora, kvalitetom ponude i utjecajima turizma na lokalnu zajednicu, okoliš i gospodarstvo. | Svrha projekta je osnažiti kapacitete destinacije za upravljanje održivim turizmom, tako da se odluke o razvoju turizma donose na temelju podataka, suradnje dionika i redovitog praćenja učinaka. Projektom se nastoji uspostaviti učinkovitiji sustav upravljanja koji omogućuje pravovremeno prepoznavanje rizika, bolje planiranje aktivnosti, usklađivanje interesa javnog, privatnog i civilnog sektora te provedbu mjera koje doprinose očuvanju resursa, kvaliteti života lokalnog stanovništva i dugoročnoj konkurentnosti destinacije. | Projekt doprinosi ostvarenju pokazatelja održivosti ponajprije kroz jačanje sustava praćenja, koordinacije, planiranja i provedbe mjera održivog turizma. Poseban doprinos očekuje se kod pokazatelja: 1. Broj turističkih noćenja na stotinu stalnih stanovnika u vrhu turističke sezone – projekt omogućuje praćenje sezonskog opterećenja i donošenje mjera za bolje upravljanje turističkim tokovima. 2. Zadovoljstvo lokalnog stanovništva turizmom – uključivanjem stanovništva i lokalnih dionika u procese planiranja i evaluacije jača se transparentnost upravljanja i usklađivanje turizma s potrebama zajednice. 3. Zadovoljstvo cjelokupnim boravkom u destinaciji – bolje upravljanje destinacijom, uslugama, infrastrukturom i turističkim opterećenjem doprinosi kvalitetnijem iskustvu posjetitelja. 4. Udio atrakcija pristupačnih osobama s invaliditetom – projekt evidentiranje razine pristupačnosti atrakcija te planiranje mjera za njihovu postupnu prilagodbu. 5. Broj organiziranih turističkih ambulanti – kroz koordinaciju s nadležnim javnim službama i praćenje potreba tijekom turističke sezone doprinosi se boljem planiranju zdravstvene dostupnosti za posjetitelje. 8. Udio zaštićenih područja u destinaciji u ukupnoj površini destinacije – kroz upravljačke inicijative može se unaprijediti praćenje pritisaka na zaštićena područja i uskladiti turističke aktivnosti s ciljevima zaštite. 10. Uspostavljen sustav za prilagodbu klimatskim promjenama i procjenu rizika – projekt izravno doprinosi jačanju upravljačkih kapaciteta za procjenu klimatskih rizika, planiranje prilagodbe i uključivanje klimatske otpornosti u razvoj turizma. 11. Ukupan broj dolazaka turista u mjesecu s najvećim opterećenjem, izvor: eVisitor – sustavno praćenje dolazaka omogućuje pravovremeno upravljanje opterećenjem i planiranje mjera za disperziju turističkih tokova. 12. Prosječna duljina boravka turista u destinaciji – upravljanje razvojem turističkih proizvoda i sadržaja doprinosi produljenju boravka te smanjenju pritiska kratkotrajnog i intenzivnog posjećivanja. 13. Ukupan broj zaposlenih u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – kvalitetnije upravljanje razvojem turizma podupire stabilnije poslovanje i zapošljavanje, osobito kroz planiranje aktivnosti izvan glavne sezone. 14. Poslovni prihod gospodarskih subjekata u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – održivo upravljanje doprinosi većoj vrijednosti turističke ponude, boljoj koordinaciji tržišnih aktivnosti i kvalitetnijem poslovnom okruženju. 15. Identifikacija i klasifikacija turističkih atrakcija – evidentiranje, klasifikacija i vrednovanje atrakcija kao osnovu za bolje upravljanje prostorom i turističkom ponudom. 16. Status implementacije aktivnosti iz plana upravljanja destinacijom – projekt izravno doprinosi provedbi Plana upravljanja destinacijom jer uspostavlja mehanizme praćenja, koordinacije, izvještavanja i evaluacije provedbe. 17. Broj ostvarenih noćenja u smještaju u destinaciji po hektaru izrađenog građevinskog područja JLS – praćenjem prostornog opterećenja, smještajnih kapaciteta i korištenja građevinskog područja projekt doprinosi racionalnijem planiranju turističkog razvoja i smanjenju prekomjernog pritiska na prostor. | Turistička zajednica Zagrebačke županije | Zagrebačka županija | 2026. | 2028. | 1. Analiza postojećeg sustava upravljanja turizmom u destinaciji, uključujući uloge dionika, dostupne podatke, postojeće procedure i identificirane izazove. 2. Definiranje prioritetnih područja za jačanje upravljanja održivim turizmom, uključujući upravljanje turističkim tokovima, resursima, prostorom, zadovoljstvom stanovništva i kvalitetom boravka posjetitelja. 3. Uspostava ili unapređenje modela koordinacije među ključnim dionicima u destinaciji. 4. Razvoj sustava praćenja pokazatelja održivosti i prikupljanja relevantnih podataka iz dostupnih izvora. 5. Izrada stručnih podloga, smjernica, internih procedura ili akcijskih planova za učinkovitije upravljanje održivim turizmom. 6. Organizacija edukacija, radionica i konzultacija za javni, privatni i civilni sektor. 7. Priprema konkretnih projektnih prijedloga za financiranje i provedbu mjera održivog upravljanja turizmom. 8. Provedba pilot-aktivnosti ili upravljačkih mjera usmjerenih na rješavanje prioritetnih izazova u destinaciji. 9. Redovito praćenje provedbe, izvještavanje o napretku i prilagodba aktivnosti na temelju rezultata. | 1. Analiza postojećeg sustava upravljanja turizmom: 2026. 2. Definiranje prioritetnih područja upravljanja: 2026. 3. Uspostava ili unapređenje modela koordinacije dionika: 2027. 4. Razvoj sustava praćenja pokazatelja održivosti: 2027. 5. Izrada stručnih podloga, smjernica i procedura: 2026.-2028. 6. Edukacije, radionice i konzultacije s dionicima: 2026.-2028. 7. Priprema projektnih prijedloga za financiranje: 2026.-2028. 8. Provedba pilot-aktivnosti ili upravljačkih mjera: 2026.-2028. 9. Praćenje, izvještavanje i evaluacija provedbe: 2026.-2028. | 700.000,00 EUR (Ovisno o konačnom opsegu aktivnosti, broju uključenih dionika, razini promotivnih, organizacijskih i drugih ulaganja, potrebi za izradom projektne i tehničke dokumentacije, razvojem digitalnih alata, provedbom edukacija, pilot-programa, manifestacija i kampanja te mogućnostima financiranja iz lokalnih, nacionalnih i EU izvora. Vrijednost se odnosi na krovni višegodišnji planski projekt, koji može obuhvatiti više pojedinačnih aktivnosti, inicijativa i podprojekata.) | ovisi o pojedinom projektu/inicijativi | EU fondovi, programi i natječaji; nacionalni, županijski, lokalni natječaji; državni proračun | Neriješeni | Nisu riješeni imovinsko - pravni odnosi | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
3. | I ZAGREBAČKA | Turistička zajednica Zagrebačke županije | Projekt C3.1. Razvoj enogastronomskog turizma kroz inicijative i projekte | Predmet projekta je razvoj, priprema i provedba inicijativa i projekata usmjerenih na jačanje enogastronomskog turizma kao važnog segmenta održive turističke ponude destinacije. Projekt obuhvaća povezivanje lokalnih proizvođača hrane i pića, ugostitelja, vinara, maslinara, OPG-ova, turističkih subjekata, kulturnih i interpretacijskih sadržaja te drugih dionika u cilju stvaranja kvalitetnih, autentičnih i tržišno prepoznatljivih enogastronomskih doživljaja. Uključuje aktivnosti poput razvoj idejnih tematskih ruta, gastro i eno manifestacija, degustacijskih programa, edukacija, interpretacijskih sadržaja, zajedničkih promotivnih kampanja, standarda kvalitete i projektnih prijedloga za financiranje razvoja enogastronomske ponude. | Svrha projekta je unaprijediti konkurentnost, autentičnost i cjelogodišnju atraktivnost destinacije kroz razvoj enogastronomskih sadržaja temeljenih na lokalnim proizvodima, tradiciji, održivosti i kvaliteti doživljaja. Projektom se nastoji povećati vrijednost turističke ponude, produljiti sezona, potaknuti veću turističku potrošnju, uključiti lokalne proizvođače u turistički lanac vrijednosti te ojačati prepoznatljivost destinacije kroz hranu, vino, lokalne proizvode i kulturno-gastronomski identitet. | Projekt doprinosi ostvarenju pokazatelja održivosti kroz razvoj kvalitetnijih, lokalno utemeljenih i cjelogodišnjih turističkih sadržaja koji potiču ravnomjerniju raspodjelu turističkih kretanja i veću vrijednost boravka. Poseban doprinos očekuje se kod pokazatelja: 1. Broj turističkih noćenja na stotinu stalnih stanovnika u vrhu turističke sezone – razvojem enogastronomskih sadržaja izvan glavne sezone projekt će doprinijeti smanjenju koncentracije turističkih noćenja u vršnim mjesecima i ravnomjernijem turističkom prometu. 2. Zadovoljstvo lokalnog stanovništva turizmom – uključivanjem lokalnih proizvođača, ugostitelja i obiteljskih gospodarstava povećava se lokalna korist od turizma, što može pozitivno utjecati na stav stanovništva prema turizmu. 3. Zadovoljstvo cjelokupnim boravkom u destinaciji – autentična enogastronomska ponuda, kvalitetni lokalni proizvodi i sadržaji vezani uz tradiciju destinacije povećavaju kvalitetu doživljaja i zadovoljstvo posjetitelja. 4. Udio atrakcija pristupačnih osobama s invaliditetom – pri razvoju ruta, manifestacija i degustacijskih programa mogu u obzir će se uzeti elementi pristupačnosti prostora, informacija i usluga za osobe s invaliditetom. 5. Broj organiziranih turističkih ambulanti – projekt nema izravan utjecaj na ovaj pokazatelj, ali veća kvaliteta organizacije manifestacija i programa uključivat će bolju koordinaciju sa sigurnosnim i zdravstvenim službama u razdobljima povećanog posjeta. 6. Omjer potrošnje vode po turističkom noćenju u odnosu na prosječnu potrošnju vode po stalnom stanovniku destinacije – projekt će planirati edukaciju ugostitelja, proizvođača i organizatora događanja o racionalnom korištenju vode, osobito kod manifestacija i uslužnih aktivnosti. 7. Omjer količine komunalnog otpada nastale po noćenju turista i količine otpada koje generira stanovništvo u destinaciji – enogastronomske manifestacije i programi razvijat će se prema načelima smanjenja otpada, korištenja lokalnih proizvoda, višekratne ambalaže, odvajanja otpada i odgovornog gospodarenja ostacima hrane. 8. Udio zaštićenih područja u destinaciji u ukupnoj površini destinacije – projekt će doprinijeti interpretaciji i promociji lokalnih proizvoda povezanih s očuvanim krajolikom, poljoprivrednim prostorom i zaštićenim područjima, uz poštovanje ograničenja zaštite prirode. 9. Omjer potrošnje električne energije po turističkom noćenju u odnosu na potrošnju električne energije stalnog stanovništva destinacije – kroz poticanje energetski učinkovitog poslovanja ugostitelja, proizvođača i organizatora događanja projekt može neizravno doprinijeti racionalnijoj potrošnji energije. 10. Uspostavljen sustav za prilagodbu klimatskim promjenama i procjenu rizika – enogastronomski turizam može se povezati s lokalnom, sezonskom i klimatski otpornijom proizvodnjom hrane, uz jačanje svijesti o utjecaju klimatskih promjena na poljoprivredu, vino, maslinarstvo i lokalnu gastronomiju. 11. Ukupan broj dolazaka turista u mjesecu s najvećim opterećenjem, izvor: eVisitor – razvojem programa u predsezoni, posezoni i tijekom godine projekt će doprinijeti smanjenju ovisnosti o mjesecu najvećeg opterećenja. 12. Prosječna duljina boravka turista u destinaciji – dodatni enogastronomski sadržaji, rute, radionice, degustacije i manifestacije će motivirati turiste na dulji boravak. 13. Ukupan broj zaposlenih u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – razvoj enogastronomske ponude će potaknuti dodatnu potražnju za ugostiteljskim, smještajnim, interpretacijskim i pratećim uslugama te doprinijeti zapošljavanju, osobito izvan glavne sezone. 14. Poslovni prihod gospodarskih subjekata u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – kvalitetniji enogastronomski proizvodi će povećati turističku potrošnju, prihode ugostitelja, smještajnih objekata i lokalnih proizvođača. 15. Identifikacija i klasifikacija turističkih atrakcija – projekt će uključivati identifikaciju, vrednovanje i klasifikaciju enogastronomskih atrakcija, proizvođača, ruta, manifestacija i lokaliteta relevantnih za razvoj ovog oblika turizma. 16. Status implementacije aktivnosti iz plana upravljanja destinacijom – provedbom projekta izravno se doprinosi realizaciji aktivnosti predviđenih Planom upravljanja destinacijom u području konkurentnog, ravnomjernog i cjelogodišnjeg razvoja održivog turizma. 17. Broj ostvarenih noćenja u smještaju u destinaciji po hektaru izrađenog građevinskog područja JLS – razvojem sadržaja koji povećavaju vrijednost boravka, a ne zahtijevaju nužno širenje smještajnih kapaciteta, projekt će doprinijeti učinkovitijem korištenju postojećih turističkih i prostornih kapaciteta. | Turistička zajednica Zagrebačke županije | Zagrebačka županija | 2026. | 2028. | 1. Analiza postojeće enogastronomske ponude destinacije, uključujući ugostitelje, vinare, maslinare, OPG-ove, lokalne proizvode, manifestacije i postojeće promotivne aktivnosti. 2. Identifikacija ključnih lokalnih proizvoda, tradicija, priča i dionika koji mogu biti nositelji enogastronomskog identiteta destinacije. 3. Mapiranje i povezivanje dionika enogastronomske ponude u zajedničke inicijative, rute, programe ili promotivne aktivnosti. 4. Definiranje prioritetnih enogastronomskih proizvoda, primjerice tematskih ruta, degustacijskih programa, gastro događanja, radionica, lokalnih jelovnika ili interpretacijskih sadržaja. 5. Razvoj kriterija kvalitete, održivosti i autentičnosti enogastronomske ponude. 6. Priprema komunikacijskih i promotivnih materijala za enogastronomski turizam, uključujući digitalne sadržaje, promotivne tekstove, fotografije, karte, preporuke i itinerare. 7. Organizacija edukacija i radionica za lokalne dionike o održivom enogastronomskom turizmu, interpretaciji, kvaliteti usluge, promociji i povezivanju s turističkim tržištem. 8. Provedba pilot-programa, manifestacija ili tematskih ruta izvan glavne turističke sezone. 9. Priprema projektnih prijedloga za financiranje razvoja enogastronomskog turizma iz lokalnih, nacionalnih ili EU izvora. 10. Praćenje učinaka projekta. | 1. Analiza postojeće enogastronomske ponude: 2026. 2. Identifikacija ključnih lokalnih proizvoda, tradicija i dionika: 2026. 3. Mapiranje i povezivanje dionika: 2026. 4. Definiranje prioritetnih enogastronomskih proizvoda: 2027. 5. Razvoj kriterija kvalitete, održivosti i autentičnosti: 2027. 6. Izrada komunikacijskih i promotivnih materijala: 2027.-2028. 7. Edukacije i radionice za lokalne dionike: 2027.-2028. 8. Provedba pilot-programa, manifestacija ili tematskih ruta: 2027.-2028. 9. Priprema projektnih prijedloga za financiranje: 2027.-2028. 10. Praćenje učinaka i evaluacija: 2026.-2028. | 700.000,00 EUR (Ovisno o konačnom opsegu aktivnosti, broju uključenih dionika, razini promotivnih, organizacijskih i drugih ulaganja, potrebi za izradom projektne i tehničke dokumentacije, razvojem digitalnih alata, provedbom edukacija, pilot-programa, manifestacija i kampanja te mogućnostima financiranja iz lokalnih, nacionalnih i EU izvora. Vrijednost se odnosi na krovni višegodišnji planski projekt, koji može obuhvatiti više pojedinačnih aktivnosti, inicijativa i podprojekata.) | ovisi o pojedinom projektu/inicijativi | EU fondovi, programi i natječaji; nacionalni, županijski, lokalni natječaji; državni proračun | Neriješeni | Nisu riješeni imovinsko - pravni odnosi | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
4. | I ZAGREBAČKA | Turistička zajednica Zagrebačke županije | Projekt C3.2. Razvoj aktivnog turizma kroz inicijative i projekte | Predmet projekta je razvoj, priprema i provedba inicijativa i projekata usmjerenih na jačanje aktivnog turizma kao važnog segmenta održive, konkurentne i cjelogodišnje turističke ponude destinacije. Projekt obuhvaća razvoj i unapređenje sadržaja vezanih uz pješačenje, biciklizam, trail, rekreaciju u prirodi, outdoor aktivnosti, sportsko-rekreativne programe, tematske rute, događanja i interpretacijske sadržaje koji se temelje na prirodnim, krajobraznim, kulturnim i lokalnim resursima destinacije. Aktivnosti će uključivati mapiranje ruta, digitalnih i tiskanih karata, razvoj itinerara, edukaciju dionika, organizaciju manifestacija, te pripremu projektnih prijedloga za financiranje infrastrukture i programa aktivnog turizma. | Svrha projekta je povećati konkurentnost i atraktivnost destinacije kroz razvoj kvalitetnih, sigurnih, održivih i tržišno prepoznatljivih sadržaja aktivnog turizma koji mogu privući posjetitelje tijekom cijele godine, posebno u predsezoni i posezoni. Projektom se nastoji potaknuti dulji boravak turista, ravnomjernija prostorna i vremenska raspodjela turističkih kretanja, veća uključenost lokalnih dionika, održivo korištenje prirodnih resursa te razvoj turističkih doživljaja koji ne ovise isključivo o vršnoj sezoni i klasičnim oblicima odmorišnog turizma. | Projekt doprinosi ostvarenju pokazatelja održivosti kroz razvoj sadržaja koji potiču ravnomjerniji i cjelogodišnji turistički promet, odgovorno korištenje prostora i veću kvalitetu boravka. Poseban doprinos očekuje se kod pokazatelja: 1. Broj turističkih noćenja na stotinu stalnih stanovnika u vrhu turističke sezone – razvojem aktivnog turizma izvan glavne sezone projekt će doprinijeti smanjenju koncentracije turističkih noćenja u vršnim mjesecima i ravnomjernijoj raspodjeli turističkog prometa. 2. Zadovoljstvo lokalnog stanovništva turizmom – aktivni turizam, ako se planski razvija, će stvoriti dodatne mogućnosti za lokalne vodiče, iznajmljivače, ugostitelje, OPG-ove, sportske klubove i druge dionike, uz manji pritisak na svakodnevni život stanovništva u odnosu na masovne oblike turizma. 3. Zadovoljstvo cjelokupnim boravkom u destinaciji – kvalitetne informacije, itinerari, raznovrsni outdoor sadržaji povećavaju kvalitetu doživljaja i zadovoljstvo posjetitelja. 4. Udio atrakcija pristupačnih osobama s invaliditetom – pri razvoju sadržaja u obzir će se uzeti elementi pristupačnosti za osobe s invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti. 6. Omjer potrošnje vode po turističkom noćenju u odnosu na prosječnu potrošnju vode po stalnom stanovniku destinacije – projekt će uključivati edukaciju posjetitelja i organizatora o odgovornom korištenju vode, posebno na rutama i manifestacijama. 7. Omjer količine komunalnog otpada nastale po noćenju turista i količine otpada koje generira stanovništvo u destinaciji – projekt će uključivati principe „leave no trace“, postavljanje jasnih uputa o postupanju s otpadom, poticanje korištenja višekratne ambalaže i odgovornu organizaciju manifestacija s minimalnim stvaranjem otpada. 8. Udio zaštićenih područja u destinaciji u ukupnoj površini destinacije – aktivni turizam će doprinijeti valorizaciji zaštićenih i prirodno vrijednih područja, uz jasno definirana pravila ponašanja, kontrolu kretanja posjetitelja i usklađenost s mjerama zaštite prirode. 9. Omjer potrošnje električne energije po turističkom noćenju u odnosu na potrošnju električne energije stalnog stanovništva destinacije – razvoj outdoor sadržaja i aktivnosti u prirodi će povećati vrijednost ponude bez velikog rasta energetski intenzivne infrastrukture. 10. Uspostavljen sustav za prilagodbu klimatskim promjenama i procjenu rizika – projekt će uključivati procjenu klimatskih i sigurnosnih rizika za outdoor aktivnosti, primjerice toplinske valove, požarnu opasnost, ekstremne vremenske uvjete, eroziju staza i promjene uvjeta korištenja prostora. 11. Ukupan broj dolazaka turista u mjesecu s najvećim opterećenjem, izvor: eVisitor – razvojem aktivnog turizma u predsezoni, posezoni i razdobljima povoljnim za outdoor aktivnosti projekt će doprinijeti smanjenju ovisnosti o mjesecu najvećeg opterećenja. 12. Prosječna duljina boravka turista u destinaciji – mreža ruta, vođenih programa, sportskih događanja, tematskih itinerara i rekreativnih sadržaja će motivirati turiste na dulji boravak. 13. Ukupan broj zaposlenih u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – razvoj aktivnog turizma će potaknuti dodatnu potražnju za smještajem, ugostiteljstvom, vodičkim uslugama, najmom opreme, prijevozom i drugim pratećim uslugama, osobito izvan glavne sezone. 14. Poslovni prihod gospodarskih subjekata u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – atraktivni aktivni programi će povećati turističku potrošnju, osobito kroz pakete koji povezuju smještaj, prehranu, lokalne proizvode, vođene aktivnosti i događanja. 15. Identifikacija i klasifikacija turističkih atrakcija – projekt će uključivati identifikaciju, klasifikaciju i vrednovanje ruta, prirodnih lokaliteta, vidikovaca, sportsko-rekreativnih zona, interpretacijskih točaka i drugih atrakcija važnih za aktivni turizam. 16. Status implementacije aktivnosti iz plana upravljanja destinacijom – provedbom projekta izravno se doprinosi realizaciji aktivnosti predviđenih Planom upravljanja destinacijom u području konkurentnog, ravnomjernog i cjelogodišnjeg razvoja održivog turizma. 17. Broj ostvarenih noćenja u smještaju u destinaciji po hektaru izrađenog građevinskog područja JLS – razvoj aktivnog turizma povećava vrijednost i raznovrsnost ponude bez nužne potrebe za značajnim širenjem smještajnih kapaciteta, čime će doprinijeti učinkovitijem korištenju postojećeg prostora i smanjenju pritiska na građevinska područja. | Turistička zajednica Zagrebačke županije | Zagrebačka županija | 2026. | 2028. | 1. Analiza postojeće ponude aktivnog turizma, uključujući pješačke, biciklističke, trail, sportsko-rekreativne i druge outdoor sadržaje. 2. Identifikacija prirodnih, krajobraznih, kulturnih i infrastrukturnih resursa pogodnih za razvoj aktivnog turizma. 3. Mapiranje postojećih i potencijalnih ruta, staza, vidikovaca, odmorišta, rekreativnih zona i povezanih turističkih sadržaja. 4. Procjena stanja sigurnosti, označenosti, pristupačnosti i održivosti korištenja ruta i prostora. 5. Definiranje prioritetnih inicijativa i projekata, primjerice uređenje i označavanje staza, razvoj biciklističkih i pješačkih ruta, organizacija outdoor događanja, izrada karata i digitalnih vodiča. 6. Uključivanje lokalnih dionika, uključujući turističke subjekte, sportske klubove, vodiče, ugostitelje, iznajmljivače, javne ustanove, udruge i lokalnu zajednicu. 7. Izrada komunikacijskih, interpretacijskih i promotivnih materijala za aktivni turizam. 8. Organizacija edukacija za dionike o sigurnosti, održivosti, interpretaciji prostora, kvaliteti usluge i odgovornom vođenju aktivnosti u prirodi. 9. Provedba pilot-programa, tematskih ruta, vođenih aktivnosti ili sportskih i rekreativnih manifestacija, osobito izvan glavne sezone. 10. Priprema projektnih prijedloga za financiranje razvoja infrastrukture, opreme, digitalnih alata i programa aktivnog turizma. 11. Praćenje učinaka projekta. | 1. Analiza postojeće ponude aktivnog turizma: 2026. 2. Identifikacija resursa pogodnih za aktivni turizam: 2026. 3. Mapiranje ruta, staza i rekreativnih zona: 2027. 4. Procjena sigurnosti, označenosti, pristupačnosti i održivosti ruta: 2027. 5. Definiranje prioritetnih inicijativa i projekata: 2027. 6. Uključivanje lokalnih dionika i uspostava suradnje: 2027.-2028. 7. Izrada komunikacijskih i promotivnih materijala: 2027.-2028. 8. Edukacije za dionike: 2027.-2028. 9. Provedba pilot-programa, tematskih ruta ili manifestacija: 2027.-2028. 10. Priprema projektnih prijedloga za financiranje: 2027.-2028. 11. Praćenje učinaka i evaluacija: 2027.-2028. | 700.000,00 EUR (Ovisno o konačnom opsegu aktivnosti, broju uključenih dionika, razini promotivnih, organizacijskih i drugih ulaganja, potrebi za izradom projektne i tehničke dokumentacije, razvojem digitalnih alata, provedbom edukacija, pilot-programa, manifestacija i kampanja te mogućnostima financiranja iz lokalnih, nacionalnih i EU izvora. Vrijednost se odnosi na krovni višegodišnji planski projekt, koji može obuhvatiti više pojedinačnih aktivnosti, inicijativa i podprojekata.) | ovisi o pojedinom projektu/inicijativi | EU fondovi, programi i natječaji; nacionalni, županijski, lokalni natječaji; državni proračun | Neriješeni | Nisu riješeni imovinsko - pravni odnosi | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
5. | I ZAGREBAČKA | Turistička zajednica Zagrebačke županije | Projekt C3.3. Razvoj zdravstvenog turizma kroz inicijative i projekte | Predmet projekta je razvoj, priprema i provedba inicijativa i projekata usmjerenih na jačanje zdravstvenog, wellness, preventivnog, rehabilitacijskog i rekreativno-zdravstvenog turizma kao segmenta održive, konkurentne i cjelogodišnje turističke ponude destinacije. Projekt obuhvaća povezivanje zdravstvenih, turističkih, smještajnih, ugostiteljskih, sportskih, rekreativnih i drugih relevantnih dionika radi razvoja programa koji doprinose očuvanju zdravlja, prevenciji, oporavku, kvaliteti života i dobrobiti posjetitelja. Aktivnosti će uključivati razvoj wellness i health programa, programe aktivnog odmora i oporavka, tematske pakete, edukacije, suradnju s pružateljima zdravstvenih i turističkih usluga, promociju zdravog načina života te pripremu projektnih prijedloga za unaprjeđenje infrastrukture, usluga i tržišne prepoznatljivosti destinacije u području zdravstvenog turizma. | Svrha projekta je povećati konkurentnost i cjelogodišnju atraktivnost destinacije kroz razvoj zdravstveno usmjerenih turističkih sadržaja koji nadopunjuju postojeću ponudu i stvaraju veću dodanu vrijednost za posjetitelje i lokalno gospodarstvo. Projektom se nastoji produljiti turistička sezona, povećati kvaliteta i raznovrsnost ponude, potaknuti suradnja između turizma, zdravstva, rekreacije i ugostiteljstva te razviti proizvodi koji privlače goste motivirane zdravljem, odmorom, prevencijom, rehabilitacijom, opuštanjem i aktivnim stilom života. | Projekt doprinosi ostvarenju pokazatelja održivosti kroz razvoj sadržaja koji se mogu provoditi tijekom cijele godine, povećavaju vrijednost boravka i potiču kvalitetniji, planski usmjeren razvoj turizma. Poseban doprinos očekuje se kod pokazatelja: 1. Broj turističkih noćenja na stotinu stalnih stanovnika u vrhu turističke sezone – razvojem zdravstvenog turizma, osobito wellness, preventivnih i rehabilitacijskih programa izvan glavne sezone, projekt će doprinijeti smanjenju sezonske koncentracije noćenja i ravnomjernijoj raspodjeli turističkog prometa. 2. Zadovoljstvo lokalnog stanovništva turizmom – razvoj zdravstvenog turizma će stvoriti nove poslovne mogućnosti za lokalne dionike, povećati korištenje postojećih kapaciteta izvan sezone i smanjiti pritisak vršnog turizma na lokalnu zajednicu. 3. Zadovoljstvo cjelokupnim boravkom u destinaciji – kvalitetni zdravstveni, wellness i rekreativno-zdravstveni programi će povećati ukupnu vrijednost boravka, osjećaj sigurnosti, kvalitetu usluge i zadovoljstvo posjetitelja. 4. Udio atrakcija pristupačnih osobama s invaliditetom – zdravstveni turizam posebno naglašava potrebu za pristupačnošću prostora, usluga i informacija. 5. Broj organiziranih turističkih ambulanti – projekt može izravno doprinijeti boljem planiranju i koordinaciji zdravstvenih usluga za posjetitelje, osobito tijekom razdoblja povećanog turističkog prometa, kroz suradnju s nadležnim zdravstvenim ustanovama i dionicima. 8. Udio zaštićenih područja u destinaciji u ukupnoj površini destinacije – zdravstveni i wellness programi mogu se povezati s boravkom u prirodi, rekreacijom, šetnjama i aktivnostima u očuvanom okolišu, uz jasno definirana pravila korištenja prostora i zaštite prirodnih vrijednosti. 10. Uspostavljen sustav za prilagodbu klimatskim promjenama i procjenu rizika – projekt će doprinijeti uključivanju zdravstvenih rizika povezanih s klimatskim promjenama, poput toplinskih valova, kvalitete zraka i ekstremnih vremenskih uvjeta, u planiranje turističkih programa. 11. Ukupan broj dolazaka turista u mjesecu s najvećim opterećenjem, izvor: eVisitor – zdravstveni turizam, zbog mogućnosti provedbe izvan ljetnih vršnih mjeseci, doprinijet će smanjenju ovisnosti destinacije o mjesecu najvećeg opterećenja. 12. Prosječna duljina boravka turista u destinaciji – zdravstveni, rehabilitacijski, wellness i preventivni programi često uključuju višednevne pakete, čime će potaknuti dulji boravak turista u destinaciji. 13. Ukupan broj zaposlenih u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – razvoj zdravstvenog turizma će stvoriti dodatnu potražnju za smještajem, prehranom, stručnim uslugama, wellness sadržajima, rekreacijom i pratećim turističkim uslugama, osobito izvan glavne sezone. 14. Poslovni prihod gospodarskih subjekata u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – kvalitetni zdravstveni i wellness programi će povećati vrijednost turističke potrošnje i prihod subjekata koji sudjeluju u oblikovanju paket-aranžmana i povezanih usluga. 15. Identifikacija i klasifikacija turističkih atrakcija – projekt će uključivati identifikaciju i klasifikaciju zdravstveno relevantnih resursa, wellness sadržaja, rekreativnih zona, šetnica, prirodnih ambijenata, objekata i usluga povezanih sa zdravstvenim turizmom. 16. Status implementacije aktivnosti iz plana upravljanja destinacijom – provedbom projekta izravno se doprinosi realizaciji aktivnosti predviđenih Planom upravljanja destinacijom u području konkurentnog, ravnomjernog i cjelogodišnjeg razvoja održivog turizma. 17. Broj ostvarenih noćenja u smještaju u destinaciji po hektaru izrađenog građevinskog područja JLS – razvoj zdravstvenog turizma će povećati iskorištenost postojećih kapaciteta, osobito u razdobljima slabije potražnje, bez nužne potrebe za širenjem građevinskog područja i dodatnim pritiskom na prostor. | Turistička zajednica Zagrebačke županije | Zagrebačka županija | 2026. | 2028. | 1. Analiza postojeće ponude zdravstvenog, wellness, rekreativnog, sportskog i preventivnog turizma u destinaciji. 2. Identifikacija relevantnih dionika, uključujući zdravstvene ustanove, privatne pružatelje zdravstvenih i wellness usluga, smještajne objekte, ugostitelje, sportske i rekreativne subjekte, udruge i javni sektor. 3. Identifikacija prirodnih, infrastrukturnih, smještajnih i uslužnih resursa pogodnih za razvoj zdravstvenog turizma. 4. Definiranje prioritetnih programa, primjerice wellness paketa, programa aktivnog oporavka, preventivnih programa, rehabilitacijskih sadržaja, programa zdravog života, vođenih šetnji, rekreativnih aktivnosti i tematskih zdravstvenih itinerara. 5. Uspostava suradnje između turističkih i zdravstvenih dionika radi razvoja zajedničkih proizvoda i paketa. 6. Razvoj kriterija kvalitete, sigurnosti, pristupačnosti i održivosti zdravstveno-turističkih programa. 7. Izrada komunikacijskih i promotivnih materijala za zdravstveni turizam, uključujući digitalne sadržaje, preporuke, pakete i informacije o dostupnim uslugama. 8. Organizacija edukacija i radionica za dionike o zdravstvenom turizmu, kvaliteti usluge, sigurnosti, pristupačnosti, održivosti i tržišnom pozicioniranju. 9. Provedba pilot-programa ili paket-aranžmana zdravstvenog, wellness ili preventivnog turizma, osobito izvan glavne turističke sezone. 10. Priprema projektnih prijedloga za financiranje razvoja infrastrukture, opreme, edukacija, digitalnih alata i promocije zdravstvenog turizma. 11. Praćenje učinaka projekta | 1. Analiza postojeće ponude zdravstvenog i wellness turizma: 2026. 2. Identifikacija relevantnih dionika i resursa: 2026. 3. Definiranje prioritetnih programa zdravstvenog turizma: 2027. 4. Uspostava suradnje između turističkih i zdravstvenih dionika: 2027.-2028. 5. Razvoj kriterija kvalitete, sigurnosti, pristupačnosti i održivosti: 2027.-2028. 6. Izrada komunikacijskih i promotivnih materijala: 2027.-2028. 7. Edukacije i radionice za dionike: 2027.-2028. 8. Provedba pilot-programa ili paket-aranžmana: 2027.-2028. 9. Priprema projektnih prijedloga za financiranje: 2027.-2028. 10. Praćenje učinaka i evaluacija: 2027.-2028. | 700.000,00 EUR (Ovisno o konačnom opsegu aktivnosti, broju uključenih dionika, razini promotivnih, organizacijskih i drugih ulaganja, potrebi za izradom projektne i tehničke dokumentacije, razvojem digitalnih alata, provedbom edukacija, pilot-programa, manifestacija i kampanja te mogućnostima financiranja iz lokalnih, nacionalnih i EU izvora. Vrijednost se odnosi na krovni višegodišnji planski projekt, koji može obuhvatiti više pojedinačnih aktivnosti, inicijativa i podprojekata.) | ovisi o pojedinom projektu/inicijativi | EU fondovi, programi i natječaji; nacionalni, županijski, lokalni natječaji; državni proračun | Neriješeni | Nisu riješeni imovinsko - pravni odnosi | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
Note on AE2: Ministarstvo turizma i sporta: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_12_158_2505.html

## Sheet2
Osnova za raspolaganje nekretninama
Koncesija
Pravo građenja
Pravo služnosti
Suvlasništvo
Ugovor o zakupu
Vlasništvo
Ostalo
Nisu riješeni imovinsko - pravni odnosi
Postoji li u trenutku popunjavanja upitnika izrađena studija predizvodljivosti i/ili studija izvedivosti?
DA
NE
Popis županija u Republici Hrvatskoj i Grad Zagreb
I ZAGREBAČKA
II KRAPINSKO-ZAGORSKA
III SISAČKO-MOSLAVAČKA
IV KARLOVAČKA
V VARAŽDINSKA
VI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
VII BJELOVARSKO-BILOGORSKA
VIII PRIMORSKO-GORANSKA
IX LIČKO-SENJSKA
X VIROVITIČKO-PODRAVSKA
XI POŽEŠKO-SLAVONSKA
XII BRODSKO-POSAVSKA
XIII ZADARSKA
XIV OSJEČKO-BARANJSKA
XV ŠIBENSKO-KNINSKA
XVI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
XVII SPLITSKO-DALMATINSKA
XVIII ISTARSKA
XIX DUBROVAČKO-NERETVANSKA
XX MEĐIMURSKA
XXI GRAD ZAGREB
Imovinsko - pravni odnosi
Riješeni
U postupku rješavanja
Neriješeni